## POA FISM 2021 AVANCES
CUENTA PUBLICA 2021
MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
| NUM | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | FECHA PROGRAMADA |  | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | MONTO EJERCIDO | AVANCE FÍSICO | METAS TOTALES |  |  |  | MODALIDAD DE EJECUCION
[10 empty] | DEL PROYECTO |  | BENEFICIARIOS
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD
FONDO MUNICIPAL (FM)
| I | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| 1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES | VARIAS LOCALIDADES | ENERO | SEPTIEMBRE | 440000 |  | 440000 | 100% | APOYOS | 100 | PERSONAS | 18441 | AM
| 2 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS | LOS CERRITOS | FEBRERO | SEPTIEMBRE | 1819000 |  | 1819000 | 100% | M2 | 626 | PERSONAS | 58 | C
| 3 | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLAS | BOQUILLAS | ABRIL | JUNIO | 111000 |  | 111000 | 100% | M2 | 99 | PERSONAS | 145 | C
| 4 | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (ALUMBRADO) | PEÑAMILLER | MARZO | JUNIO | 124000 |  | 124000 | 100% | OBRA | 1 | PERSONAS | 1234 | C
| 5 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION 2DA ETAPA | LA ESTACION | ENERO | SEPTIEMBRE | 1053000 |  | 1053000 | 100% | CANCHA | 1 | PERSONAS | 516 | C
| 6 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARTE | EL ARTE | FEBRERO | SEPTIEMBRE | 300000 |  | 300000 | 100% | M2 | 375 | PERSONAS | 23 | C
| 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUEZQUITE | EL TEQUEZQUITE | FEBRERO | SEPTIEMBRE | 300000 |  | 300000 | 100% | M2 | 164 | PERSONAS | 78 | C
| 8 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO | EL SAUCILLO | FEBRERO | SEPTIEMBRE | 200000 |  | 200000 | 100% | M2 | 200 | PERSONAS | 62 | C
| 9 | CONSTRUCCION DE MURO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO | EL SALADO | FEBRERO | JUNIO | 200000 |  | 200000 | 100% | M3 | 60 | PERSONAS | 47 | C
| 10 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | EL LINDERO | FEBRERO | JUNIO | 412000 |  | 412000 | 100% | M2 | 100 | PERSONAS | 168 | C
| 11 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN | 0088 LA ESTACIÓN | MARZO | SEPTIEMBRE | 400000 |  | 400000 | 100% | ML | 91.78 | PERSONAS | 516 | C
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE OJO DE AGUA | 0106 PUERTO DEL OJO DE AGUA | ABRIL | SEPTIEMBRE | 400000 |  | 400000 | 100% | M2 | 462.84 | PERSONAS | 21 | C
| 13 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA GUITARRA | 0121 PUERTO DE LA GUITARRA | MARZO | SEPTIEMBRE | 188000 |  | 188000 | 100% | M2 | 173 | PERSONAS | 68 | C
[5 empty] | SUB TOTAL | 5947000 | 0 | 5947000
| II | ED INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
| 1 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DE RIO, CAMPUS PEÑAMILLER. SEGUNDA ETAPA. | PEÑAMILLER | AGOSTO | DICIEMBRE | 845000 |  | 845000 | 100% | OBRA | 1 | ALUMNOS | 40 | C
[5 empty] | SUB TOTAL | 845000 | 0 | 845000
| III | ELE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
| 1 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION | LA ESTACION | ABRIL | JUNIO | 392000 |  | 392000 | 100% | POSTE | 5 | PERSONAS | 516 | C
| 2 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE OROZCO | CRUZ DE OROZCO | JUNIO | AGOSTO | 266000 |  | 266000 | 100% | POSTE | 3 | PERSONAS | 15 | C
[5 empty] | SUB TOTAL | 658000 | 0 | 658000
| IV | DESARROLLO SOCIAL
| 1 | DESARROLLO SOCIAL (EMPLEO TEMPORAL Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ) | VARIAS LOCALIDADES | ABRIL | JUNIO | 1800000 |  | 1800000 |  | ACCION | 1 | PERSONAS | 18318 | AM
| V | DESARROLLO AGROPECUARIO
| 1 | DESARROLLO AGROPECUARIO | VARIAS LOCALIDADES | ABRIL | JUNIO | 750000 |  | 750000 |  | ACCION | 1 | PERSONAS | 18318 | AM
|  | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 5947000
|  | ED INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | 845000
|  | ELE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 658000
|  | SUBTOTAL | 7450000
|  | DESARROLLO SOCIAL | 1800000
|  | DESARROLLO AGROPECUARIO | 750000
|  | TOTAL | 10000000
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
ELE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
| 1 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TROJE. | 0073 MESA DEL TROJE | ABRIL | AGOSTO | 297000 | 296819.12 | 296819.12 | 100% | 4 | POSTE | PERSONAS | 40 | C
|  |  |  | TOTAL DEL RUBRO |  | 297000 | 296819.12 | 296819.12
APO AGUA POTABLE
| 1 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA | 0122 LA LAJA | JUNIO | SEPTIEMBRE | 170000 | 166662.59 | 166662.59 | 100% | 1 | SISTEMA | PERSONAS | 75 | C
|  |  |  | TOTAL DEL RUBRO |  | 170000 | 166662.59 | 166662.59
MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN | 0044 EL PILÓN | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 81141.79 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ | 0057 EL SAUZ | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80450.36 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE HIGUERAS | 0002 ADJUNTAS DE HIGUERAS | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80686.26 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO | 0125 EL PARAÍSO | OCTUBRE | DICIEMBRE | 160913.88 | 160913.88 | 159862.87 | 100% | 2 | CUARTOS | PERSONAS | 2 | C
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA | 0063 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80532.48 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL COMEDERO | 0021 EL COMEDERO | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 82585.53 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE | 0004 AGUA CALIENTE | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80085.55 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS | 0054 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | OCTUBRE | DICIEMBRE | 160913.88 | 160913.88 | 163921.02 | 100% | 2 | CUARTOS | PERSONAS | 2 | C
| 9 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORDA | 0066 PIEDRA GORDA | OCTUBRE | DICIEMBRE | 160913.88 | 160913.88 | 160171.06 | 100% | 2 | CUARTOS | PERSONAS | 2 | C
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ZANCONA | 0064 LA ZANCONA | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80085.55 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUÉS | 0047 EL PORTUGUÉS | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80382.7 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS | 0035 LAS MESAS | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 83771.7 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO | 0141 EL ENCINO | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80085.55 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BLANCA | 0100 LOMA BLANCA | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80085.55 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL GARAMBULLAL | 0028 EL GARAMBULLAL | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80085.5532 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA | 0007 AGUA FRÍA | OCTUBRE | DICIEMBRE | 321827.76 | 282243.46 | 320342.12 | 100% | 4 | CUARTOS | PERSONAS | 4 | C
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO | 0133 PUEBLO NUEVO | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 76500.5616 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MORENOS | 0038 MORENOS | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.94 | 80456.94 | 80085.55 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS | 0145 MILPILLAS | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.95 | 80456.95 | 80445.49 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MORALES | 0146 LOS MORALES | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.95 | 80456.95 | 80445.49 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ATORÓN | 0123 EL ATORÓN | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.95 | 80456.95 | 80445.49 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO | 0015 CAMARGO | OCTUBRE | DICIEMBRE | 160913.88 | 160913.88 | 160890.92 | 100% | 2 | CUARTOS | PERSONAS | 2 | C
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY VERDE | 0034 MAGUEY VERDE | OCTUBRE | DICIEMBRE | 80456.95 | 80456.95 | 80444.85 | 100% | 1 | CUARTO | PERSONAS | 1 | C
|  |  |  | TOTAL DEL RUBRO |  | 2413708.24 | 2374123.94 | 2413533.9948 |  |  | #REF!
URB URBANIZACIÓN
| 1 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA | 0144 LOMA BONITA | FEBRERO | JUNIO | 300000 | 299986.87 | 298142.59 | 100% | 205 | M2 | PERSONAS | 59 | C
| 2 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL MORAL | 0037 EL MORAL | FEBRERO | JUNIO | 400000 | 399738.9 | 399738.9 | 100% | 328 | M2 | PERSONAS | 114 | C
| 3 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA | 0030 LA HIGUERA | FEBRERO | JULIO | 500000 | 499019.47 | 499019.47 | 100% | 371 | M2 | PERSONAS | 477 | C
| 4 | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL DESDE EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA | 0007 AGUA FRIA | FEBRERO | AGOSTO | 2000000 | 1997975.96 | 1997975.96 | 100% | 953 | M2 | PERSONAS | 1427 | C
| 5 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AMARILLO 2DA ETAPA | 0101 PUERTO AMARILLO | FEBRERO | ABRIL | 953000 | 952513.85 | 952513.85 | 100% | 1 | CANCHA | PERSONAS | 76 | C
| 6 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE EL FRONTONCILLO 2DA ETAPA | 0027 FRONTONCILLO | FEBRERO | MAYO | 1144000 | 1143368.4 | 1143368.4 | 100% | 1 | CANCHA | PERSONAS | 477 | C
| 7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA | 0046 PLAZUELA | FEBRERO | AGOSTO | 2000000 | 1983488.44 | 1982505.39 | 100% | 858.67 | M2 | PERSONAS | 375 | C
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA (PUERTO BLANCO) | 0007 AGUA FRIA | FEBRERO | AGOSTO | 1500000 | 1492874.75 | 1492054.29 | 100% | 512 | M2 | PERSONAS | 1427 | C
| 9 | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE HIGUERAS 3ERA ETAPA | 0002 ADJUNTAS DE HIGUERA | FEBRERO | ABRIL | 335000 | 333737.15 | 333737.15 | 100% | 301 | M2 | PERSONAS | 333 | C
| 10 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BLANCA | 0100 LOMA BLANCA | FEBRERO | JUNIO | 300000 | 299986.87 | 299986.87 | 100% | 318 | M2 | PERSONAS | 37 | C
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL MILAGRO | 0022 CRUZ DEL MILAGRO | FEBRERO | JULIO | 1500000 | 1498776.84 | 1498776.84 | 100% | 579 | M2 | PERSONAS | 85 | C
| 12 | URBANIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | 0051 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS) | MAYO | SEPTIEMBRE | 1500000 | 1498838.01 | 1498838.01 | 100% | 1700 | M2 | HABITANTES | 76 | C
| 13 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL AIRE | 0048 PUERTO DEL AIRE | FEBRERO | JUNIO | 300000 | 299379.32 | 299379.32 | 100% | 270 | M2 | HABITANTES | 32 | C
| 14 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ZANCONA | 0064 LA ZANCONA | FEBRERO | JUNIO | 400000 | 399702.38 | 399702.38 | 100% | 370 | M2 | HABITANTES | 32 | C
|  |  |  | TOTAL DEL RUBRO |  | 13132000 | 13099387.21 | 13095739.42
IBE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ", EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY VERDE. | 0034 MAGUEY VERDE | FEBRERO | AGOSTO | 1500000 | 1497690.5 | 1497690.5 | 100% | 448 | M2 | ALUMNOS | 26 | C
| 2 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA | 0030 LA HIGUERA | FEBRERO | JUNIO | 200000 | 199056.16 | 193127.77 | 100% | 50 | M3 | ALUMNOS | 72 | C
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ", EN LA LOCALIDAD EL ATORON | 0123 EL ATORÓN | FEBRERO | JULIO | 1083848 | 1082154.99 | 1082154.99 | 100% | 304 | M2 | ALUMNOS | 16 | C
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURADA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ”, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 22DPR0445A, 2DA ETAPA. | 0133 PUEBLO NUEVO | JULIO | SEPTIEMBRE | 821827.76 | 861412.06 | 861021.81 | 100% | 438.48 | M2 | ALUMNOS | 45 | C
|  |  |  | TOTAL DEL RUBRO |  | 3605675.76 | 3640313.71 | 3633995.07
[8 empty] | TOTAL SALDO | 0
|  | RESUMEN PROGRAMADO FISMDF 2021 |  |  | RESUMEN EJERCIDO FISMDF 2021
|  | ELE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES |  |  | 297000 | SUMA DE RUBRO | 296819.12
|  | APO AGUA POTABLE |  |  | 170000 | SUMA DE RUBRO | 166662.59
|  | MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  |  | 2413708.24 | SUMA DE RUBRO | 2413533.9948
|  | URB URBANIZACIÓN |  |  | 13132000 | SUMA DE RUBRO | 13095739.42
|  | IBE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO |  |  | 3605675.76 | SUMA DE RUBRO | 3633995.07
|  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | 19618384.86 |  | 19606750.1948
|  |  |  | SALDO | 11634.6652
GEQ 2021 (TURISMO)
| 1 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ANDADOR JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER, QRO. | PEÑAMILLER |  |  | 1165462.98 | 1163090.65 | 1163090.65 | 100%
|  |  |  | TOTAL FONDO |  |  | 1163090.65 | 1163090.65 | 100%
GEQ 2021 (ISN 2021)
| 1 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PORTUGUEZ - EL ENCINO - AGUA FRIA 1ER ETAPA. | EL ENCINO |  |  | 1500000 | 1497413.1 | 1497413.1 | 100%
| 2 | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA SEGUNDA ETAPA | LA HIGUERA |  |  | 750000 | 749318.84 | 749318.84 | 100%
| 3 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER | PEÑAMILLER |  |  | 1000000 | 999281.3 | 999281.3 | 100%
|  |  |  | TOTAL FONDO |  |  | 3246013.24 | 3246013.24 | 100%
FISE 2021
| 1 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN, PEÑAMILLER, QRO. | EL PILÓN |  |  | 582838.8 | 580274.47 | 580274.471 | 100%
| 2 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA UNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER | PEÑAMILLER |  |  | 395882 | 395729.79 | 395729.787 | 100%
| 3 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APOSENTOS, PEÑAMILLER, QRO. | APOSENTOS |  |  | 683000 | 682717.33 | 682717.329 | 100%
| 4 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUÉS, PEÑAMILLER, QRO. | EL PORTUGUES |  |  | 750883.98 | 750803.81 | 750803.803 | 100%
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MOTOSHÍ, PEÑAMILLER, QRO. | EL MOTOSHI (LA PAZ) |  |  | 2000000 | 1998849.71 | 1998849.71 | 100%
| 6 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL SÓTANO EN LA CABECERA MUNICIPAL, PEÑAMILLER, QRO. | PEÑAMILLER |  |  | 3250000 | 3249030.1 | 3249030.1 | 100%
| 7 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN, PEÑAMILLER, QRO. | 0088 LA ESTACION |  |  | 494182.06 | 493780.85 | 493780.84 | 100%
| 8 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SALIDA A SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS, PEÑAMILLER, QRO. | SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS) |  |  | 327051 | 324619.79 | 324619.79 | 100%
| 9 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PIRITA EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO, PEÑAMILLER, QRO. | CAMARGO |  |  | 611674.93 | 607990.31 | 607990.31 | 100%
| 10 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER, QRO. | 0063 VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ) |  |  | 415782.25 | 412576.83 | 410972.75 | 100%
| 11 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, PEÑAMILLER, QRO. | LOS ENCINOS |  |  | 308007 | 305195.68 | 304475.11 | 100%
| 12 | AMPLIACION DE LÍNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO, PEÑAMILLER, QRO. | EL ÁLAMO |  |  | 180697.98 | 180442.63 | 180442.63 | 100%
|  |  |  | TOTAL FONDO |  |  | 9982011.3 | 9979686.63 | 100%
ISN 2021
| 1 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS, PEÑAMILLER, QUERETARO. | SAN MIGUEL PALMAS (MISION DE PALMAS) |  |  | 1675213.04 | 1674948.29 | 502484.49 | 35%
|  |  |  | TOTAL FONDO |  |  | 1674948.29 | 502484.49 | 35%
G.E.Q. OYA 2020 (EN 2022 PASÓ A SER GEQ O.Y.A. 2021)
| 1 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO, PEÑAMILLER, QRO. | SAN JUANICO |  |  | 500000 | 498199.65 | 149459.9 | 60%
|  |  |  | TOTAL FONDO |  |  | 498199.65 | 149459.9 | 60%
|  | PROFR. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR | [7 empty] | ING. NORMA RUTH LEONAR PEREZ
|  | PRESIDENTE MUNICIPAL | [7 empty] | DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE QUERÉTARO